## Sheet1
프로그래밍 |  | 아트 |  | 기획
구슬 발사 확률 조정 최근에 발사한 공 5개 -> 일정확률 낮춰주기. (확률밸런스는 자기가 보면서) | O | 닿으면 죽는 폭탄 이미지 | O | 아이템 어떻게 사용하게 할지 (해당 맵상에서만 사용할 수 있게) | O
구슬 개수 제한 글씨 크기 키우기 | 송여령 | 구슬 터지는 모션 | O | 맵기획
무료 폰트 찾아서 글씨 다 적용 | 송여령 (쿠키런B) | 아이템 사용 모션 | O | 구슬제한갯수
유저 정보 저장 -> Player~ | O User_stage | 실패 창 풍등 푸쉬식, 토끼 슬픈표정 | O
스테이지 정보 창 마무리(아트 적용, 스테이지숫자표시, 캐릭터 해금, 아이템 없애기) | O | 성공 창 풍등 위의 토끼가 기쁨, 종이꽃가루 | O
맵(아트 적용, 스크롤 마무리, 스테 이지 깬 정보, 토끼 이동) | O | 구슬 이미지 마무리 | O
성공, 실패 시 창 (무슨 방식일지는 아직 미정) | O | 캐릭터 이미지 | O
구슬, 캐릭터, 아이템 애니메이션 적용 | O | UI (창, 위에 UI, 버튼 등) - 노란 | O
퀘스트구슬 (색깔별로 변수 추가) | O | 시작이미지 | O
UI 이미지 적용(퀘스트구슬 표시/ 일시중지 창-다시시작,뒤로가기/ 배경음,효과음켜고끄기) | O | 게임 클리어 이미지 | 최준아
(+2, -2)구슬 먹을때 크기 줄었다커졌다 |  | 토끼 애니메이션(뛰기, 쏘기) | O
스테이지창에서 밤하늘,별움직이기 | O | 로고
shooter 모바일환경용으로 수정 | 송여령 | 앱이미지
모바일환경 확인 |  | 구슬 설명이미지
음악, 효과음 |  | 궤적 이미지 수정 | 송여령
캐릭터 코딩(궤적) | 송여령 ing | 아이템 물음표 상자 | O
구슬 쏠 때 회전 막기 | 송여령 | wall_left, wall_right, whitewall_left, whitewall_right를 stage_Night2로 다시 적용. | O
구슬 코딩 고치기 (rainbow 돌, 중앙에서도 터지게, ball바꾸기, rainbow 폭탄에 닿았을때 안멈춤) | O
구슬 설명창…
rowbomb, sixbomb 제일 밑에서 쏘면 폭탄 소리 안나고 구슬 쌓이는 소리 남 | O
stage option 창에서 restart 버튼 | O
stage에서 퀘스트구슬 개수 표시 | O
5, 10. 15 stage에서 퀘스트완료하면 일러스트 뜨게, 20stage끝나면 클리어 일러스트 뜨게. | O
item사용 결정에 따른 코딩 | O Item1_Cnt, Item2_Cnt, Item3_Cnt
item눌러서 사용시 애니메이터 추가 필요(현재 sprite변경으로 이루어져서) | O
구슬 애니메이션이 destroy되기전에 먼저 이루어지도록 해야함. | O
scrollview 위치 토끼위치로 변경 | O
토끼 뛸 때 위치 anchoredposition set | O
구슬 위치 조정(max_y:4, min_y:0.85) 구슬 시작시 위에서 아래로 | O
위치 조정 시 shooter.possible 불가능하게. 애니메이션작동할때나 떨어질때 구슬과 부딪히는 현상 없게 | O